АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛОБОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2022                                 с. Шалоболино                                       № 24-п

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Шалоболинского сельсовета

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» руководствуясь Уставом Шалоболинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Шалоболинского сельсовета Курагинского района Красноярского края

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронной форме на сайте администрации Шалоболинского сельсовета в сети Интернет.

### 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

### 4. Опубликовать постановление в газете «Сельский вестник» и на официальном интернет-сайте администрации Шалоболинского сельсовета (Шалоболино.рф).

5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  сельсовета                                                                 Антошкина А.С

Приложение

к постановлению администрации Шалоболинского   сельсовета

от 14.09.2022 № 24-п

План-график

мероприятий перехода на предоставление муниципальных

услуг в электронной форме

|  | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Шалоболинского сельсовета | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения | 01.12.2022 | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Предоставить возможность заранее сформировать полный комплект документов, необходимых для получения услуги | До 01.12.2022г. | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги | До 01.06.2023г. | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги | До 01.01.2023г. | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги | До 01.01.2025г. | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 1 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 2 | Выдача выписки из домовой книги | Выдача выписки из домовой книги |  | Администрация Шалоболинского сельсовета |
| 3 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | Администрация Шалоболинского сельсовета |